АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ

### Камышинский муниципальный   район

### Волгоградская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.07.2013 г.                                                                                                            №  128  – п

««О внесении изменений в  Постановление Администрации

городского поселения Петров Вал № 66-п от 25.03.2013г.

«О создании комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки» и об отмене постановления

№ 120 -п от 01.07.2013г. «О назначении публичных слушаний

по проекту «Правил землепользования и застройки

городского поселения Петров Вал»»

В связи с необходимостью доработки проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Петров Вал,  в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, руководствуясь Федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2006г. «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом городского поселения Петров Вал,

Постановляю:

1.  Изложить приложение №3 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Петров Вал» к постановлению Администрации городского поселения Петров Вал № 66-п от 25.03.2013г.

«О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки»в новой редакции:

Приложение № 3

к постановлению  Администрации

городского поселения Петров Вал

№ 128-п от 24.07.2013г.

Порядок

И сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования   и застройки городского поселения Петров Вал

| № п/п | Наименование стадии работ или мероприятия | Документы | Срок | Статья, пункт ГК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение о подготовке ПЗЗ | Постановление | 25.03.2013г | П.5 Ст.31ГК |
| 2. | Утверждение состава и порядка деятельности комиссии по ПЗЗ | Постановление | 25.03.2013г | П.6 Ст.31ГК |
| 3. | Опубликование решения о подготовке ПЗЗ | В соответствии с порядком, установленным для официального опубликования муниципальных правовых актов | 11.04.2013г. | П.7 Ст.31 ГК |
| 4. | Разработка проекта правил землепользования и застройки городского поселения. Петров Вал |  | Не позднее 13.05.2013г. |  |
| 5. | Проверка администрацией представленного комиссией проекта ПЗЗ |  | До 08.08.2013г. | П.9 Ст.31 ГК |
| 6. | Направление проекта ПЗЗ Главе или возврат на доработку | письмо | До 12.08.2013г. | П.10 Ст.31 ГК |
| 7. | Решение Главы о проведении публичных слушаний | постановление | 19.08.2013г. | П.11 Ст.31 ГК |
| 8. | Размещение проекта ПЗЗ на сайте Администрации городского поселения Петров Вал и на сайте ФГИС ТП |  | До 22.08.2013г. |  |
| 9. | Проведение публичных слушаний |  | 26.10.2013г. | П.12,13,14 Ст.31 ГК |
| 10. | Опубликование(обнародование) Заключения о результатах публичных слушаний и направление его совместно с протоколом и проектом правил Главе городского поселения | Письмо | 31.10.2013г. | П.15 Ст.31 ГК |
| 11. | Принятие Главой городского поселения Решения о направлении в представительный орган или на доработку | письмо | 05.11.2013г. | П.16 Ст.31 ГК |
| 12. | Утверждение ПЗЗ | Решение представительного органа об утверждении ПЗЗ | 21.11.2013г. | Ст.32 ГК |

2.    Постановление Администрации городского поселения Петров Вал № 120-п от 01.07.2013г. « О назначении публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки городского поселения Петров Вал» - считать утратившим силу.

3.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию  в газете «Уезд. Вести Камышинского района».

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава городского поселения Петров Вал | С.А. Кондренко |
| --- | --- |