АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения Петров Вал

Камышинского муниципального района

Волгоградской области

# ________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2017 года                                                                                                № 38-П

# О проведении мероприятий, посвященных

# празднованию 75 - й годовщины со дня

# основания города Петров Вал и  праздновании

# Дня  города

В целях развития народного творчества, пропаганды художественными средствами истории города, воспитания любви и патриотизма у молодежи к родному краю, сохранения городских традиций, активного участия коллективов самодеятельного творчества в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины со дня основания города Петров Вал, а также в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической безопасности людей в период празднования на территории городского поселения Петров Вал, обеспечения общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 05.08.2017, 06.08.2017 года  мероприятия, посвященные празднованию Дня города в - 75-й годовщины со дня основания города Петров Вал (далее - День города).

2. Утвердить план подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города (Приложение 1).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города (далее - организационный комитет), и утвердить его состав (Приложение 2).

4. Руководителям структурных подразделений администрации   города Петров Вал, являющимся ответственными исполнителями плана подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города:

4.1. Обеспечить выполнение плана подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

5. Руководителю  МК УК   «ЦКДГПП» совместно  со  структурным  подразделением:

-подготовить  сценарный  план праздничных  мероприятий, посвященных празднованию 75-йгодовщины основания  г. Петров  Вал

-организовать    торжественный прием в Доме  Культуры делегаций-гостей города,  а  также  обеспечить   торжественную   церемонию вручения  памятных  подарков представителям городского   поселения

6. Сектору  ЖКХ, архитектуры  и  благоустройства:

-отработать    порядок  действий на случай  совершения   террористических  актов,  пожаров,  соблюдения  мер    антитерростической    и  пожарной безопасности

-подготовить информационно-разъяснительные памятки для населения по противопожарной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма в период подготовки и проведения праздничных мероприятий

7. Отделу по  социально-правовым вопросам и  кадровой  политики администрации  города Петров Вал:

- обеспечить опубликование постановления

-провести  заключение  муниципальных   контрактов на   организацию празднования 75-годовщины основания   г. Петров  Вал.

-в  соответствии  с   законом рекомендовать индивидуальным  предпринимателям, осуществляющим деятельность  в    местах проведения праздничных мероприятий и  на  прилегающих территориях  приостановить реализацию алкогольной  продукции.

8. Сектору  по  работе  с   семьёй молодежью и  спорту:

-подготовить информационные письма и Лист согласования проведения праздничных мероприятий с отделением полиции МО МВД России «Камышинский», Петроввальской ПЧ ГУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Волгоградской области», со станцией скорой медицинской помощи Камышинского района;

- обеспечить широкое освещение мероприятий, связанных с подготовкой   и проведением Дня города, путем размещения информации на официальном сайте городского поселения Петров Вал и информационных стендах,  газете  Уезд Камышинского района;

- обеспечить подготовку и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню города,

- подготовка грамот и благодарственных писем лучшим представителям города,

-произвести   заключение муниципальных контрактов на приобретение подарков для вручения лучшим представителям города к  празднованию 75-й годовщины  основания города Петров Вал.

9. Финансовому  отделу  администрации города Петров Вал осуществить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

10. Секретариату  администрации   г.п. Петров  Вал    настоящее   постановление довести   до  сведения всех  специалистов, задействованных в  проведении   и  подготовки   мероприятий.

11. Рекомендовать:

11.1. Начальнику отделения полиции МО МВД России «Камышинский» (дислокация   Петров  Вал)  обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий,  осуществить   перекрытия  движения    транспорта   в  местах   проведения  праздничных  мероприятий.

11.2. Заведующему станцией скорой медицинской помощи по Камышинскому району организовать оперативное реагирование на вызовы при проведении праздничных мероприятий.

11.3. Начальнику Петроввальской ПЧ ГУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Волгоградской области»  обеспечить выделение пожарного автомобиля для дежурства в период проведения праздничных мероприятий.

11.4. Директору МБУ «Благоустройство и озеленение городского поселения Петров Вал»  обеспечить:

- подготовку центральной части города (ул. Ленина, ул. 30лет Победы, пр. Пионеров) к праздничным мероприятиям, в том числе уборку мусора по окончании мероприятия.

-произвести    растяжку   баннеров на  центральных  улицах  города.

12. Организационному комитету:

12.1. До 01.04.2017 утвердить сводный план проведения городских и районных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, концепцию и программу празднования Дня города, в том числе официального открытия праздника.

12.2.Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений администрации города Петров Вал  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

14.  Настоящее   Постановление вступает   в  законную  силу   со  дня    его  официального    опубликования.

Глава   городского  поселения  Петров Вал                                     Е.Н. Береговая

## Приложение 1
к постановлению администрации 
городского поселения Петров Вал
от 27.02.2017 № 38-п

## ПЛАН

## подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году - 75-й годовщины со дня основания города Петров Вал

| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка концепции дизайна праздничного оформления города Петров Вал ко Дню города в 2017 году - 75-й годовщине со дня основания города Петров Вал (далее - День города) | До 01 мая | Кочергина Н.Н. Хащенко Т.И. |
| 2 | Составление эскиза официального приглашения на посещение мероприятий, посвященных празднованию Дня города, и текста к нему для приглашенных гостей | До 01 мая | Кочергина Н.Н. Хащенко Т.И. |
| 3 | Изготовление официальных приглашений на посещение мероприятий, посвященных празднованию Дня города, и конвертов к ним для приглашенных гостей | До 1 июля | Борщ И.Н. |
| 4 | Разработка и предоставление в МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал» планов проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования городского поселения Петров Вал | До 01 марта | Соловьева С.А. Рогачевская Е.В. Хащенко Т.И. Авдеева Н.Н. |
| 5 | Направление официальных приглашений на посещение мероприятий, посвященных празднованию Дня города, приглашенным гостям | До 01 июля | Борщ И.Н. Губина Т.А. |
| 6 | Определение места и времени проведения торжественного собрания и праздничного концерта | До 1 апреля | Борщ И.Н |
| 7 | Подготовка планов и программы пребывания приглашенных гостей в городе Петров Вал в целях посещения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, определение кураторов делегаций | До 15 июля | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Кондратова В.Г. |
| 8 | Подведение итогов городского смотра-конкурсов 1. « Лучший логотип и слоган» (приложение № 3) 2. « Я и мой город» (приложение № 4) 3. «Лучшее благоустройство»(приложение № 5) | До 01 июля | Кочергина Н.Н. |
| 9 | Организация и осуществление информационного сопровождения подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города | Май - август | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Кочергина Н.Н. |
| 10 | Составление сводного плана проведения городских мероприятий, посвященных празднованию Дня города, представление в организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города (далее - организационный комитет), на утверждение | До 30 марта | ДК |
| 11 | Организация разработки концепции и программы празднования Дня города, в том числе официального открытия праздника, представление в организационный комитет на утверждение | До 30 мая | ДК |
| 12 | Разработка программы праздничного концерта, посвященного Дню города | До 30 июня | ДК |
| 13 | Распределение пригласительных билетов организациям города Петров Вал | До 1 июля | Борщ И.Н. |
| 14 | Составление и утверждение списков приглашенных: на торжественное собрание и праздничный концерт; на официальную встречу главы города Петров Вал с приглашенными гостями | До 30 июня | Борщ И.Н. |
| 15 | Изготовление атрибутов для награждения от имени главы администрации города Петров Вал | До 30 июня | Борщ И.Н. Архипова Д.В. |
| 16 | Разработка плана-карты праздника с указанием точек размещения городских праздничных площадок, точек перекрытия улиц, объектов уличной торговли и общественного питания, биотуалетов | До 30 июня | Архипова Д.В. |
| 17 | Организация праздничного оформления здания Дома культуры | До 04 августа | ДК |
| 18 | Обеспечение праздничного освещения города Петров Вал | До 04 августа | Ветров Д.С. |
| 19 | Подготовка и рассылка поздравительных открыток с Днем города Петров Вал от имени главы администрации города Петров Вал | До 15 июля | Борщ И.Н. Губина Т.А. |
| 20 | Подготовка постановления администрации городского поселения Петров Вал о введении временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения, относящихся к собственности города Петров Вал, внесение изменений в схему движения общественного транспорта при подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 06.08.2017 г. | До 01 июля | Борщ И.Н. |
| 21 | Подготовка и согласование с МО МВД РФ «Камышинский» (дислокация – Петров Вал) схемы обеспечения общественной безопасности при проведении торжественных мероприятий, проводимых на площади и других площадках города 06.08.2017 г. | До 01 июля | Борщ И.Н. |
| 22 | Подготовка постановления администрации городского поселения Петров о мерах, направленных на соблюдение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города | До 01 июля | Архипова Д.В. |
| 23 | Направление пригласительных билетов: на торжественное собрание и праздничный концерт | До 01 июля | Борщ И.Н. Губина Т.А. |
| 24 | Подготовка подарочных наборов для гостей города и участников официального приема главы администрации городского поселения Петров Вал | До 30 июня | Борщ И.Н. Бирюкова В.Г. |
| 25 | Участие в инструктаже руководителя МО МВД РФ «Камышинский» (дислокация – Петров Вал) по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города | До 25 июля | Борщ И.Н. Ляпин Д.В. |
| 26 | Благоустройство и праздничное оформление улиц и площади города Петров Вал | До 01 августа | Друзина И.Г. |
| 27 | Организация встречи и приема главой администрации городского поселения Петров Вал приглашенных гостей, прибывших на празднование Дня города, проводов по окончании мероприятия | 05-06 августа | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 28 | Принятие мер по обеспечению порядка и общественной безопасности при проведении праздничного концерта | 06 августа | Ершов Д.Е. Ветров Д.С. Ширкунова Д.В. МО МВД РФ « Камышинский» |
| 29 | Организационное обеспечение церемонии награждения Почетной грамотой города Петров Вал на торжественном собрании | 05 августа | ДК |
| 30 | Обеспечение работы необходимого количества биотуалетов в местах проведения городских праздничных мероприятий | 05-06 августа | Друзина И.Г. |
| 31 | Организация уборки территории во время проведения и по окончании массовых праздничных мероприятий, установка дополнительных мусоросборников в местах проведения мероприятий | 05-06 августа | Друзина И.Г. |
| 32 | Организационное обеспечение явки Почетных жителей города и ветеранов на торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города | 05-06 августа | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Кондратова В.Г. |
| 33 | Организация дежурства медицинского персонала | 05-06 августа | Борщ И.Н. |
| 34 | Обеспечение готовности необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города | 05-06 августа | Ершов Д.Е. Ветров Д.С. Ширкунова Д.В. |
| 35 | Организация работы в местах проведения праздничных мероприятий объектов уличной торговли и общественного питания | 05-06 августа | Архипова Д.В. |
| 36 | Организация перекрытия движения автотранспорта и охраны территории во время официальных праздничных мероприятий | 05-06 августа | Ляпин Д.В. Борщ И.Н. |
| 37 | Организация проведения праздничных фейерверков и обеспечение мер безопасности | 06 августа | Архипова Д.В. Брагин А.А. |

Приложение 2
к постановлению администрации 
городского поселения Петров Вал
от 27.02.2017 № 38-п

## СОСТАВ

## организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году - 75-й годовщины со дня основания города Петров Вал

Берегова Елена Николаевна                                      - глава администрации городского поселения

Петров Вал, председатель;

Борщ  Ирина  Николаевна                                         - специалист   администрации    г.п. Петров вал,

секретарь;

Члены организационного комитета:

Тетерук Марина Анатольевна                                      - заместитель главы администрации

Камышинского муниципального района

по социальным вопросам;

Сальников Сергей Викторович                                    - председатель городского совета;

Кочергина  Наталья Николаевна                                  - директор МК УК «Центр культуры и досуга

городского поселения петров Вал»

Соловьева Светлана Александровна                           - директор МКОУ СШ № 31;

Рогачевская Елена Васильевна                                    - заведующая  ДС № 23;

Авдеева Наталья Николаевна                                     - директор МКУ ДО ДЮСШ

Камышинского муниципального района;

Хащенко Татьяна Ивановна                                         - директор МКУ ДО Детская школа искусств

Камышинского муниципального района;

Друзина Инна Глебовна                                         - директор МБУ   « Благоустройство  и  озеленение

городского поселения   Петров Вал;

Панасенко Антонина Викторовна                           -индивидуальный  предприниматель.

Приложение 3 к постановлению администрации городского поселения Петров Вал от 27.02.2017 № 38-п

# ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучшие логотип и слоган, посвященные городу Петров Вал,

в рамках празднования 75-летия города Петров Вал

- Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшие логотип и слоган, посвященные городу Петров Вал, в рамках празднования 75-летия города Петров Вал, Камышинского района, Волгоградской области (далее – Конкурс).

1.2  Конкурс проводится в рамках городской программы празднования 75-летия города Петров Вал.

- Цели конкурса

2.1 Создание логотипа  и слогана, посвященных городу Петров Вал, отражающих его историю, индивидуальность, открытость и в то же время его современный облик.

2.2 Поиск художественного решения, в максимальной степени отражающего современный облик города.

2.3 Осуществление информационного старта по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Петров Вал.

2.4 Создание условий для творческой самореализации жителей города Петров Вал.

2.5 Выявление и поддержка творческой молодежи.

- Организаторы конкурса

3.1 Организаторами Конкурса являются администрация города Петров Вал, МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал», МКУ ДО «Детская школа искусств Камышинского муниципального района».

- Участники конкурса

4.1 В Конкурсе может принять участие любой желающий создать логотип и слоган, посвященные городу Петров Вал.

5. Общие требования к конкурсным работам

5.1 На Конкурс принимаются работы, выполненные в любых стилях.

5.2 В конкурсной работе должны быть предусмотрены: разработка логотипа и слогана (допускается использование официальных и исторических символов города, кратких текстов, соответствующих тематике).

5.3 Логотип должен стать ярким, запоминающимся символом празднования 75-летия города Петров Вал.

5.4 Организатор Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс материалом по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов.

5.5 Слоган должен  быть привлекающим внимание, узнаваемым, с простыми понятными образами.

5.6 Слоган и логотип будут сопровождать мероприятия и промоматериалы в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Петров Вал.

6. Критерии оценки предоставленных работ

6.1 Изображение логотипа должно быть представлено на бумажном носителе формата А4. Изображения допускаются как цветные, так и черно-белые.

6.2 В работах, представляемых на Конкурс, не могут использоваться – фото людей,  авторские элементы существующих логотипов, нарушающие авторские права третьих лиц.

  - При определении лучшего варианта логотипа жюри Конкурса руководствуется следующими критериями:

- общее эстетическое восприятие;

- художественный уровень выполнения работы;

- оригинальность и выразительность графического решения;

- креативность и лаконичность логотипа;

- техника и качество исполнения.

  - Уникальность и оригинальность. Работы, представленные на Конкурс, не должны ассоциироваться с уже существующими логотипами или слоганами.

  - Легкость для восприятия. Логотип и слоган должны быть понятными большинству зрителей.

  - Масштабируемость. Логотип и слоган должны одинаково хорошо восприниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе.

7. Порядок проведения конкурса

7.1 Поступившие на Конкурс работы, соответствующие требованиям настоящего Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят оценку поступивших работ. Идеи, не соответствующие вышеперечисленным критериям, будут отклонены экспертами.

8. Экспертная комиссия

8.1 Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе:

-Береговая Е.Н.- заместитель Глава администрации г.п.  Петров Вал, председатель экспертной комиссии;

Члены экспертной комиссии:

-Кочергина  Н.Н. – МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал»;

-Хащенко  Т.И. – директор МКУ ДО «Детская школа искусств Камышинского

муниципального района»;

- Борщ  И.Н.  –специалист  администрации  г.п. Петров Вал

-Кондратова  В.Г. –Председатель Совета  ветеранов  г.п. Петров  Вал

9.  Условия участия в конкурсе

9.1 Представленные для участия в Конкурсе работы должны соответствовать тематике и общим требованиям к конкурсным работам.

9.2 Конкурсные работы направляются в МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал».

10. Сроки проведения конкурса

10.1 Прием конкурсных работ осуществляется с 01.03.2017 г. по 30.04.2017 г. 
10.2 Работа экспертной комиссии и выбор лучшей работы пройдет с 01 по 20  мая  2017 года.

10.3 Итоги Конкурса выкладываются на открытых для общего доступа ресурсах организаторов, лучшие работы оформляются для выставки в МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал».

11. Награждение

11.1 По итогам Конкурса определяются победители.

11.2  Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

11.3 Награждение победителей Конкурса состоится на торжественном мероприятии,  посвященном  празднованию 75-летия г. Петров Вал, 5 августа 2017 г.

Приложение 4 к постановлению администрации городского поселения Петров Вал от 27.02.2017 № 38-п

# ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе фотографий   «Я и мой город», посвященный городу Петров Вал,

в рамках празднования 75-летия города Петров Вал

1. Общие положения

1.1​ Организатор Фотоконкурса – администрация городского поселения Петров Вал, муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал».

1.1​ Цель Фотоконкурса – отражение в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности общества, привлечение внимания к уникальным чертам города Петров Вал.

1.1​ Задачи Фотоконкурса:

- привлечь внимание горожан к истории, культуре, природе города Петров Вал;

- раскрыть важность современных проблем по сохранению и использованию культурного наследия и помочь в воспитании бережного отношения к родному городу;

- выразить языком фотоискусства любовь к родному краю;

- открыть новые имена и поддержать таланты;

- популяризовать фотографию как вид искусства;

- достойно украсить экспозицией работ фотоконкурса «Я и мой город» в празднование 75-летия города Петров Вал.

2. Условия проведения фотоконкурса

2.1​ В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников не ограничен.

2.2​ От каждого участника принимается не более 2 работ.

2.3 Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, а также других объединений и организаций.

2.4​  Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.

2.5​ Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы.

2.6​ Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:

-​ фотографии не соответствуют тематике конкурса;

-​ низкое художественное или техническое качество фотографий;

-​ фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.

2.7​ Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами.

2.8​ Тематика фоторабот:

- Фотоработы, присылаемые на конкурс:

- могут быть посвящены любым памятникам истории и культуры города;

- могут быть представлены работы с историческими и архитектурно-природными ландшафтами;

- фотопортреты на фоне города (индивидуальные и групповые);

- жизнь города (спорт, отдых, дети и т.п.).

3. Номинации конкурса

3.1​  «Нет края на свете красивей…» - виды природы города в разное время года;

3.2​  «Портрет жителя Петров Вал» – фотопортрет, кроме внешнего, индивидуального облика, передающий характер человека, его духовный мир, отразить эпоху, в которую он живет;

3.3​ «Будет и на нашей улице праздник» - фотографии событийных мероприятий, праздников, спортивных соревнований, конкурсов, и т.п., проводимых в городе.

4. Порядок проведения фотоконкурса

4.1 Прием фоторабот для участия в конкурсе с 1 марта  по 30 июня  2017 года.

4.2 Конкурсные работы направляются в МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал»:

- фотоработы, должны быть в распечатанном виде в формате А4.  Работы должны быть оформлены (паспарту, надписи).

5. Процедура оценки

5.1​ Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией.

5.2​ Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей в каждой номинации, осуществляет награждение.

5.3​ Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании конкурсной комиссией. Победители определяются по сумме голосов членов конкурсной комиссии в каждой номинации.

5.4​ Критерии оценки представленных на конкурс работ:

-​ соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;

-​ общее восприятие;

-​ художественный уровень произведения;

-​ оригинальность идеи и содержание работы;

-​ техника и качество исполнения;

-​  максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.

6. Итоги Конкурса и награждение участников

6.1​ Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в соответствии с решением конкурсной комиссии.

6.2​ Победители Фотоконкурса, занявший 1, 2 и 3 места, получат ценные призы и дипломы участника Фотоконкурса «Я и мой город».

6.3​ Награждение победителей будет проходить на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 75-летия г. Петров Вал, 5 августа 2017 г.

6.4​ Все участники Фотоконкурса, чьи работы будут представленные на участие в конкурсе, награждаются Дипломами участника.

7. Экспертная комиссия

7.1 Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе:

-Береговая Е.Н.- заместитель Глава администрации г.п.  Петров Вал, председатель экспертной комиссии;

Члены экспертной комиссии:

-Кочергина  Н.Н. – МК УК «Центр культуры и досуга городского поселения Петров Вал»;

-Хащенко  Т.И. – директор МКУ ДО «Детская школа искусств Камышинского

муниципального района»;

- Борщ  И.Н.  –специалист  администрации  г.п. Петров Вал

-Кондратова  В.Г. –Председатель Совета  ветеранов  г.п. Петров  Вал

Приложение 5 к постановлению администрации городского поселения Петров Вал от 27.02.2017 № 38-п

Положение

о проведении конкурса на лучшее благоустройство территории города Петров Вал

- Цели и задачи конкурса:

Цель конкурса:

На примере участников конкурса донести до жителей городского поселения Петров Вал факты бережного отношения жителей к своим домам и дворам, их высокую культуру и творческую инициативу, которые содействуют улучшению и сохранению благоустройства придомовых территорий, подъездов и другого общедомового имущества.

Задачи:

1. Поддержать инициативу жильцов (жильца) отдельного дома или подъезда, и также домовых комитетов по улучшению или сохранению внешнего вида двора, клумб, ландшафтного дизайна придомовой территории.

2. Силами конкурсной комиссии изучить и оценить по критериям настоящего Положения результаты проделанной работы.

3. Для развития инициативы населения в улучшении культуры содержания двора распространить информацию о наиболее удачных примерах работы следи жителей городского поселения.

4. Содействовать тем жильцам, которые проявляют инициативу и самостоятельность в благоустройстве своих дворов: привести землю, рассаду.

5. Поощрить руководителей учреждений, частных и общественных предприятий за содержание прилегающей территории в хорошем санитарном состоянии, ее озеленении и благоустройстве.

- Организация и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа с 01 июня по 31 июля 2017 года.

2.2. Организатором конкурса является администрация городского поселения Петров Вал.    2.3. Участниками конкурса могут стать граждане, проживающие на территории городского поселения Петров Вал без ограничения по возрасту.

2.4. Первый этап с 01 июня по 15 июля 2017 года, осуществляется объезд членами конкурсной комиссии участников конкурса.

2.5. Второй этап с 16 июля по 31 июля 2017 года определяются победители конкурса.

- Номинации конкурса и критерии оценки

3.1. «Лучшая усадьба» - участвуют частные дома с приусадебным участком и прилегающая к ним часть улицы.

Оценивается:

- оригинальное оформление подворья;

- наличие номерного знака и таблички с наименованием улицы на доме;

- опрятный вид фасада и двора;

- наличие зеленых насаждений, цветников;

- содержание в исправном состоянии ограждений;

- содержание прилегающей ко двору территории в чистоте и порядке;

- единое композиционное оформление подворья.

3.2. «Лучшая улица города»

Оценивается:

- ухоженность территории всей улицы от первого дома до последнего;

- чистота и порядок вокруг каждого дома;

- озеленение и цветочные клумбы;

- общая привлекательность всей улицы;

- наличие договоров на вывоз мусора и бытовых отходов.

3.3. «Лучшее учреждение образования, дополнительного образования, культуры и здравоохранения» - участвуют 3 общеобразовательных организации, 5 дошкольных учреждений, 2 стационарных учреждения социальной защиты населения, Дом культуры, публичная библиотека, 2 учреждения дополнительного образования, детская поликлиника и больница.

Оценивается:

- чистота и порядок всей территории учреждения;

- ухоженность зеленых насаждений;

- оригинальность цветочных клумб;

- наличие уютных уголков для занятий с детьми и отдыха посетителей.

3.4. «Лучший предприниматель» - участвуют все торговые точки и магазины города.

Оценивается:

-  санитарное состояние территории;

- проявление творческой инициативы в оформлении территории;

- опрятный внешний вид фасадов здания (в т.ч. наличие и оформление вывески у главного входа, наличие наклеенных объявлений на стенах, дверях и т.п.);

- наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и их содержание;

- наличие урн на территории, у входа в здания;

- содержание подъездных дорог, асфальтового покрытия дворовой территории, тротуаров;  - освещение территории.

3.5. «Лучшее предприятие» - участвуют производственные предприятия, расположенные на территории города.

Оценивается:

- чистота и порядок всей территории предприятия;

-  наличие и ухоженности зеленых насаждений, наличие цветочных клумб;

- наличие уютных уголков отдыха для сотрудников на территории двора;

- наличие стоянки для автотранспорта.

3.6. «Дом образцового порядка» - участвуют все жители многоквартирных домов.

Оценивается:

- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению дворовой территории;

- проявление инициативы в эстетическом оформлении объектов во дворе;

- опрятный вид фасада и двора;

- наличие зеленых насаждений, цветников;

- содержание в исправном состоянии ограждений;

- содержание прилегающей ко двору территории в чистоте и порядке;

- наличие и содержание дворовой детской площадки;

- освещенность дворовой территории;

- опрятный вид фасада и двора;

- наличие домовых знаков и уличных указателей, досок объявлений.

- Подведение итогов конкурса

Итоги конкурса подводятся комиссией с выездом на место, визуально, с учетом Правил благоустройства на территории городского поселения Петров Вал, с заполнением членами комиссии оценочных листов. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

4.1. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

4.2. Решение комиссия принимает большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

4.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который, подписывается председателем, а в его отсутствие  заместителем. Срок подведения итогов приурочен к празднованию Дня города.

- Награждение победителей и участников конкурса

5.1. Победителям конкурса вручается дипломы и ценные подарки.

5.2. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами главы городского поселения.

6. Финансирование конкурса

6.1. Награждение победителей и участников конкурса за счёт администрации городского поселения Петров Вал.

СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшая усадьба», «Лучшая улица город»,  «Лучшее учреждение образования, дополнительного образования, культуры и здравоохранения», «Лучший предприниматель», «Лучшее предприятие», «Лучший дом образцового порядка».

Состав комиссии:

Береговая Е.Н. -  Глава городского поселения Петров Вал, председатель комиссии;

Ершов Д.Е -  заместитель главы администрации городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Члены  комиссии:

Сальников  С.В.- председатель  Совета   депутатов    г.п. Петров Вал

Борщ  И.Н. –специалист  администрации   г.п. Петров  Вал

Кондратова  В.Г.- председатель  Совета   ветеранов