АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

Камышинского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г.			                                                                             № 52-п

«Об утверждении Плана мероприятий по обследованию

жилых  помещений  инвалидов  и общего  имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

в целях их приспособления с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их доступности

для инвалидов в городском поселении Петров Вал

на 2017-2018 годы»

# На основании ст.ст. 12, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области", Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Опубликовать постановление в  газете «Уезд. Вести Камышинского района» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Петров Вал  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Петров Вал по вопросам ЖКХ, благоустройства и земельных отношений Ершова Д.Е.

Глава городского поселения Петров Вал                                       Е.Н. Береговая

Приложение

к Постановлению Администрации городского поселения Петров Вал

«Об утверждении Плана мероприятий по обследованию

жилых  помещений  инвалидов  и общего  имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

в целях их приспособления с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их доступности

для инвалидов в городском поселении Петров Вал

на 2017-2018 годы»

от 24.03.2017 г. № 52-п

План

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,   в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в городском поселении Петров Вал

на 2017-2018 годы.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | до 1.05.2017 года | Заместитель главы администрации Ершов Д.Е. |
| 3. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы). | 2017-2018 гг. | Заместитель главы администрации Ершов Д.Е. |
| 4. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. | До 1.05.2017 года | Главный специалист отдела по социально-правовым вопросам и кадровой политике Д.В. Архипова |
| 5. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, по форме утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения. б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств. в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств. г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | 2017-2018 годы | Комиссия по обследованию жилых помещений |
| 6. | Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. | Два раза в год (2017-2018 годы) | Заместитель главы администрации Ершов Д.Е. |
| 7. | Составление заключения муниципальной комиссии | 2017, 2018 г.г. | Заместитель главы администрации Ершов Д.Е. |