АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

Камышинского муниципального района

Волгоградской области

| Номер документа | Дата составления |
| --- | --- |
| № 60 -р | 28.03.2017 г. |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О проведении мероприятий, посвященных

72-й годовщине Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.,

в городском поселении Петров Вал»

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической безопасности людей и общественного порядка в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района, в соответствии с пунктами 12,14,30 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области, в целях актуализации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и ее исторических событий как фактора патриотического воспитания, оптимизации вопросов воспитания гражданственности и патриотизма молодого поколения, а также в целях обеспечения безопасности и общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий,

- Утвердить План проведения организационных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского поселения Петров Вал согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

- Рекомендовать руководителям предприятий/организаций, индивидуальным предпринимателям, функционирующим в пределах городского поселения Петров Вал, а также главному специалисту отдела по социально-правовым вопросам и кадровой политике Администрации городского поселения Петров Вал Архиповой Д.В., специалисту 1 категории сектора по работе с семьей, молодежью и спорту Борщ И.Н. во взаимодействии с председателем общественной организации «Совет ветеранов войны и труда, и правоохранительных органов ст. Петров Вал» Кондратовой В.Г.:

- Оказать содействие ветеранам, желающим принять участие в мероприятиях. Проводимых в связи с 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3.     Рекомендовать председателю общественной организации «Совет ветеранов войны и труда, и правоохранительных органов ст. Петров Вал» Кондратовой В.Г., активам ТОС, а также Директору МБУ «Благоустройство и озеленение городского поселения Петров Вал» Друзиной И.Г.:

- Привести в порядок Братскую могилу советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг., - «Никто не забыт – Ни что не забыто» по ул. Ленина, неухоженные могилы – захоронения участников ВОВ;

- Оказать содействие в уборке дворовых территорий жилых домов ветеранов войны и вдов участников ВОВ.

4.     Рекомендовать:

- индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах проведения праздничных мероприятий 9 мая – по пр. Пионеров, ул. 30 лет Победы и на прилегающих территориях, приостановить 09.05.2017г. с 06-00 до 23-00 реализацию алкогольной продукции и пива в соответствии с Законом Волгоградской области от 1 декабря 2011г. №2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», а безалкогольные напитки реализовать только в пластиковой упаковке;

- начальнику отделения полиции (дислокация – г. Петров Вал) МО МВД России «Камышинский» Ляпину Д.В., начальнику линейного пункта полиции на ст. Петров Вал принять меры по недопущению реализации алкогольной продукции и пива, а также безалкогольных напитков в непластиковой упаковке в местах проведения праздничных мероприятий;

- Главному специалисту отдела по социально-правовым вопросам и кадровой политике Архиповой Д.В. настоящее Распоряжение довести до сведения всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях.

5.   Главному специалисту сектора ЖКХ, архитектуры и благоустройства Ветрову Д.С.:

- отработать с сотрудниками  Администрации и МК УК «ЦКДГПП» порядок действий на случай совершения террористических актов, пожаров, соблюдению мер антитеррористической и пожарной безопасности;

- подготовить информационно-разъяснительные памятки для населения по противопожарной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма в период подготовки и проведения праздничных мероприятий;

- обеспечить информирование населения.

6.  Специалисту 1 категории сектора по работе с семьей, молодежью и спорту Борщ И.Н.:

- подготовить информационные письма и Лист согласования проведения праздничных мероприятий с отделением полиции МО МВД РФ «Камышинский», ОП (дислокация – г. Петров Вал) МО МВД России «Камышинский», Петроввальской ПЧ ГУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Волгоградской области», МКУЗ Камышинской районной станцией скорой медицинской помощи;

- обеспечить информирование населения о подготовке и проведении мероприятий на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал;

- обеспечить расклейку информационно-разъяснительных памяток в местах массового скопления людей.

7. Рекомендовать:

- начальнику отделения полиции (дислокация – г. Петров Вал) МО МВД России «Камышинский» Ляпину Д.В. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 09 мая 2017г. строго по утвержденному плану.

- Главному врачу Станции скорой медицинской помощи Шелеповой С.Ф. организовать работу бригады скорой медицинской помощи при проведении праздничных мероприятий.

- начальнику Петроввальской ПЧ ГУ «9 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области» Брагину А.А. обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий посредством выделения пожарного автомобиля для дежурства.

8. Директору МК УК «ЦКДГПП» Кочергиной Н.Н. обеспечить подготовку и проведение:

- митинга у Братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг. «Никто не забыт – Ничто не забыто» по ул. Ленина, с возложением цветов и венков;

- концертной программы «Салют, Победа!» работников ДК (с участием учащихся ДШИ, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, самодеятельных коллективов г. Петров Вал) на сценической площадке перед зданием Дома культуры по ул. 30 лет Победы;

- вечернего концерта на сценической площадке перед зданием Дома культуры по ул. 30 лет Победы.

9. Директору МБУ «Благоустройство и озеленение городского поселения Петров Вал» Друзиной И.Г. обеспечить:

- подготовку центральной части города (ул. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр-т Пионеров) к праздничным мероприятиям, в том числе уборку мусора, побелку бордюров и деревьев, санитарную и фигурную обрезку кустарников и деревьев, украшение указанных улиц флагами и баннерами;

- нанесение разметки для проведения парада-демонстрации на центральной площади по ул. 30 лет Победы напротив многоквартирных домов №5 и №7.

10.  Контроль настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения Петров Вал                                              Е.Н. Береговая

Ознакомлены:

Приложение

к Распоряжению администрации

городского поселения Петров Вал

от 28.03.2017 г.  № 60 -р

План

подготовки и проведения организационных мероприятий, посвященных

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

в городском поселении Петров Вал

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство по организации подготовки и проведения праздника. | весь период | Глава городского поселения Петров Вал |
| 2. | Составление сценарных планов мероприятий. Разработка полного сценария празднования 9 мая. | до 15.04.2017 | Кочергина Н.Н. Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 3. | Формирование списков участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, приглашенных на праздничные мероприятия. | до 15.04.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Кондратова В.Г. (по согласованию) |
| 4. | Доставка приглашений ветеранам ВОВ на праздничные мероприятия. | до 30.04.2017 | Борщ И.Н. Кондратова В.Г. (по согласованию) |
| 5. | Организация проведения торжественных собраний во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами ВОВ и труда, бывшими работниками – участниками ВОВ. | 03. – 05.05.2017 | Глава городского поселения; Руководители предприятий |
| 6. | - Организация и проведение субботников по очистке и благоустройству территории городского поселения; - Подведение итогов по проведению работ по благоустройству города. | до 28.04.2017 | Друзина И.Г. Ершов Д.Е. Ветров Д.С. |
| 7. | Оформление города (пр-т Пионеров, центральная площадь по ул. 30 лет Победы) в рамках муниципального задания: - вывешивание цветных флажков, больших флагов, баннеров-растяжек, - разбивка и оформление клумб, - побелка деревьев и бордюров, - подготовка площади (разметка), - уборка и подготовка памятника «Никто не забыт – Ничто не забыто», - подвоз звуковой аппаратуры к памятнику «Никто не забыт – Ничто не забыто» и стульев для ветеранов. | до 05.05.2017 09.05.2017 | Друзина И.Г. Ершов Д.Е. Ветров Д.С. Кочергина Н.Н. |
| 8. | Обеспечение электроснабжения: - сценической площадки по ул. 30 лет Победы, - у трибуны по ул. 30 лет Победы, - у памятника по ул. Ленина (проверка, при необходимости ремонт оборудования) | до 05.05.2017 | Ветров Д.С. Мильков В.Г. (по согласованию) Войтюк С.Н. (по согласованию) |
| 9. | Проведение инструктажа с сотрудниками Администрации и МК УК «ЦКДГПП» | до 05.05.2017 | Ветров Д.С. |
| 10. | Подготовка и проведение: - парада-демонстрации (соучастие с РДК) - митинга | 09.05.2017 10.00 – 11.00 11.00 – 11.40 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Кочергина Н.Н. Зайцева И.А. |
| 11. | Установка музыкально-технических средств: - у памятника по ул. Ленина, - у трибуны по ул. 30 лет Победы, - на сценической площадке перед зданием Дома культуры по ул. 30 лет Победы. | 09.05.2017 | Кочергина Н.Н. Зайцева И.А. |
| 12. | Обеспечение транспортом для доставки ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ, и тружеников тыла на центральную площадь и к памятнику для участия в митинге. | 09.05.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Гаар В.Э. Доброноженко (по согласованию) |
| 13. | Организация почетного караула 56 гв. отдельной десантно-штурмовой бригадой и залпов огнестрельного оружия во время митинга и возложения венков у памятника «Никто не забыт – Ничто не забыто» по ул. Ленина. | 09.05.2017 11.00 – 11.40 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. Валитов А.Х. (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка на центральной площади по ул. 30 лет Победы, по пр-ту Пионеров, у памятника по ул. Ленина и прилегающей территории в течении всего праздника. | 09.05.2017 | Ляпин Д.В. (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение медицинского обслуживания и дежурства бригады скорой помощи. | 09.05.2017 | Шелепова С.Ф. (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение явки делегаций от предприятий, организаций, учреждений. | 09.05.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 17. | Расстановка колонн-делегаций на центральной площади по ул. 30 лет Победы. | 09.05.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 18. | Рассаживание ветеранов и тружеников тыла на центральной площади на трибуне по ул. 30 лет Победы. | 09.05.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 19. | Проведение концертной программы «Салют, Победа!» работников ДК (с участием учащихся ДШИ, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, самодеятельных коллективов г. Петров Вал) на сценической площадке перед зданием Дома культуры по ул. 30 лет Победы. | 09.05.2017 12.30 – 13.00 | Кочергина Н.Н. Зайцева И.А. |
| 20. | Проведение вечернего концерта на сценической площадке перед зданием Дома культуры по ул. 30 лет Победы. | 09.05.2017 19.00 – 21.00 | Кочергина Н.Н. Зайцева И.А. |
| 21. | Фотосъемка/видеосъемка праздничных мероприятий | 09.05.2017 | Борщ И.Н. Зайцева И.А. |
| 24. | Организация праздничного оформления городского поселения ИП и хозяйствующими субъектами | до 01.05.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 25. | Подготовка акции общественного некоммерческого неполитического гражданского патриотического проекта «Бессмерный полк»: - подготовка писем для ТОС, учреждений и предприятий города, - прием заявок и формирование списка ветеранов «Бессмертного полка». | до 22.04.2017 | Архипова Д.В. Борщ И.Н. |
| 26. | Организация праздничной ярмарки. | 09.05.2017 12.00 – 22.00 | Архипова Д.В. Ветров Д.С. Друзина И.Г. |
| 27. | Опубликование информации о праздничных мероприятиях в СМИ Камышинского района – еженедельнике «УЕЗДЪ» и размещение информации на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал. | до 13.05.2017 | Борщ И.Н. |

Главный специалист отдела

по социально-правовым вопросам

и кадровой политике

Архипова Д.В.